Приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области от   20.08.2021         №42

План мероприятий

по составлению проекта бюджета Андреевского сельского поселения Омского муниципального района

Омской области на 2022 - 2024 годы.

| № п/п | Перечень материалов и документов | Исполнитель | Срок исполнения | Ознакомлен подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее-ВЦП) за 2020 год и проведение оценки эффективности реализации ВЦП за 2020 год | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | до 01.09.2021 |  |
| 2 | Согласование исходных данных для проведения расчетов налогового потенциала по доходам Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 – 2024 годы | Глава сельского поселения, Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике. | до 15.09.2021 г. |  |
| 3 | Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2021 – 2023 годы | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | до 01.09.2021 г. |  |
| 4 | Формирование сведений: - по основным показателям прогнозного плана (программы) приватизации собственности Андреевского сельского поселения на 2021 год; - по прогнозу поступлений в бюджет Андреевского сельского поселения средств от использования и продажи имущества (в том числе земельных участков), находящегося в собственности сельского поселения, на 2023-2024 годы; - по прогнозу объема поступлений арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Андреевского сельского поселения на 2023-2024 годы | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике, Главный специалист | до 07.09.2021 г. |  |
| 5 | Формирование сведений на основании информации Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы России № 4 по Омской области о прогнозных объемах поступлений доходов в бюджет Андреевского сельского поселения на 2022-2024 годы. | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | до 07.09.2021 г. |  |
| 6 | Подготовка данных для уточнения (корректировки) на 2022-2024 годы главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении казенного учреждения, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенным учреждением, в том числе по оказанию им муниципальных услуг (выполнению работ) Андреевского сельского поселения физическим и (или) юридическим лицам | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике, Казенное учреждение Андреевского сельского поселения | до 15.09.2021 г. |  |
| 7 | Предложения по включению в проект бюджета Андреевского сельского поселения объемов действующих и принимаемых расходных обязательств, целевые программы, предлагаемые к финансированию из бюджета поселения в 2021 году | Глава сельского поселения, специалисты администрации, директор КДЦ | до 15.09.2021 г. |  |
| 8 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Андреевского сельского поселения на 2022 год и на период до 2024 года | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике, Главный специалист | до 20.10.2021 г. |  |
| 9 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Андреевского сельского поселения за истекший период 2020 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Андреевского сельского поселения за 2021 год | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике, Главный специалист | до 20.10.2021 г. |  |
| 10 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Андреевского сельского поселения на 2022 год и на период до 2024 года | Главный специалист | до 20.10.2021 г. |  |
| 11 | Подготовка проекта распоряжения Администрации Андреевского сельского поселения об одобрении прогноза социально-экономического развития Андреевского сельского поселения на 2022 год и на период до 2024 года | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | до 01.11.2021 г. |  |
| 12 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Андреевского сельского поселения за 2021 год (с пояснительной запиской) | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | до 12.11. 2021 г. |  |
| 13 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022-2024 годы | Глава сельского поселения, Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | до 12.11.2021 г. |  |
| 14 | Формирование основных показателей проекта решения Совета Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете Андреевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета Андреевского сельского поселения на 2022 – 2024 годы | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | до 15.11.2021 г. |  |
| 15 | Формирование текстовой части, пояснительной записки и приложений к проекту решения Совета Андреевского сельского поселения «О бюджете Андреевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | до 15.11.2021 г. |  |
| 16 | Внесение на рассмотрение Совета Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области проекта решения Совета Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете Андреевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также одновременное предоставление с ним следующих документов и материалов: -основные направления бюджетной и налоговой политики Андреевского сельского поселения Омского муниципального района на 2022 - 2024 годы; -предварительные итоги социально-экономического развития Андреевского сельского поселения Омского муниципального района за истекший период 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Андреевского сельского поселения Омского муниципального района за 2020 год; -прогноз социально-экономического развития Андреевского сельского поселения Омского муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года; -прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2022 - 2024 годы; -пояснительная записка к проекту решения Совета Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «О бюджете Андреевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; -оценка ожидаемого исполнения бюджета Андреевского сельского поселения Омского муниципального района Омской области за 2021 год; -иные документы и материалы, установленные законодательством. | Главный специалист по финансам, бюджету и налоговой политике | до 15.11.2021 г. |  |